## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Reforma e Ampliação nas Dependências do Prédio da Câmara Municipal de Palminópolis-GO | SINAPI - 11/2025 - Goiás SICRO3 - 07/2025 - Goiás AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás | 20,35% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.484,68 | 100,00% 3.484,68
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 480,94 | 100,00% 480,94
3 | INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA | 100,00% 9.959,94 | 100,00% 9.959,94
4 | ALVENARIAS, ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 12.770,17 | 25,00% 3.192,54 | 75,00% 9.577,63
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | 100,00% 14.075,16 | 10,00% 1.407,52 | 50,00% 7.037,58 | 40,00% 5.630,06
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 567,23 | 100,00% 567,23
7 | COBERTURAS E FORROS | 100,00% 11.806,12 |  | 75,00% 8.854,59 | 25,00% 2.951,53
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 2.627,09 |  | 100,00% 2.627,09
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 2.496,79 | 25,00% 624,20 | 50,00% 1.248,40 | 25,00% 624,20
10 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 430,93 |  | 100,00% 430,93
11 | PINTURA | 100,00% 4.759,97 |  | 25,00% 1.189,99 | 75,00% 3.569,98
12 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 1.001,88 |  |  | 100,00% 1.001,88
Porcentagem |  |  | 30,59% | 48,04% | 21,37%
Custo |  |  | 19.717,04 | 30.966,20 | 13.777,64
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,59% | 78,63% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 19.717,04 | 50.683,24 | 64.460,90
2026-01-09
DATA
Responsável Técnico Nome: ANTÔNIO PARREIRA DE VASCONCELOS NETO CREA: 1016265166/D-GO